## Sheet1
Task | Plan Start | Plan End | Actual Start | Actual End | Status | Complexity | Test Start Date | Test End Date
Requirements | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2022-01-06 | 2022-01-31 | Complete | 1 | 2022 | 2023
Design | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 2022-02-01 | 2022-05-15 | Complete | 3 | 2022 | 2023
Prototype | 2022-03-15 | 2022-04-15 | 2022-03-15 | 2022-04-01 | Paused | 3 | 2022 | 2023
Implement | 2022-05-01 | 2022-08-30 |  |  | Inprogress | 5 | 2023 | 2024
Test | 2022-09-01 | 2022-10-15 |  |  | Open | 2 | 2023 | 2024
Deploy | 2022-10-16 | 2022-10-31 |  |  | Open | 1 | 2023 | 2024
Maintain | 2022-11-01 | 2022-12-31 |  |  | Open | 2 | 2023 | 2024